## 1招标工程量清单;扉—1
| 2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（土建） |  |  | 工程
招标工程量清单
招 标 人: | 常州市金坛区唐王小学 | 工 程 造 价咨 询 人: | 江苏信达建设工程咨询有限公司
| (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人: |  | 法定代表人: 或其授权人: | 王月美
| (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编制人: | 徐月 | 复 核 人: | 董国家
| (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
编制时间： |  | 复核时间:

## 2分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额(元)
[6 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
序号 | 编号 | 名称 | 项目特征 | 单位 | 数量
一) |  | 自行车车棚改造
1 | 01B001 | 补充清单项目 | 锯缝,场地锯缝机锯缝,深度100mm | m | 12.1
2 | 041001001001 | 拆除路面 | 拆除50mm厚内无筋砼地面，垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 53.24
3 | 01B002 | 补充清单项目 | 拆除原钢结构雨篷，清理、拆除的垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑，按拆除水平投影面积计算 | m2 | 44.64
4 | 010501001001 | 垫层 | 车库地面，6cm厚碎石垫层 | m3 | 3.19
5 | 010507002001 | 室外地坪 | 车库地面，10cm厚C25非泵送砼面层,含模板，锯缝、养生 | m2 | 53.24
6 | 010101004001 | 挖基坑土方 | 人工挖地坑土方，三类干土,垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m3 | 0.18
7 | 010501006001 | 设备基础 | 立柱基础：C20混凝土浇筑（非泵送） | m3 | 0.18
8 | 010516002001 | 预埋铁件 | 0.2*0.2*10热镀锌预埋钢板用4根L=200φ16钢筋连接，焊条为E43系列焊条,焊点处增刷防锈漆，计算规则同2014计价定额 | t | 0.118
9 | 010603003001 | 钢管柱 | DN100*4热镀锌圆钢管,120*120*10柱顶热镀锌钢托板,型钢为Q235B钢,焊条为E43系列焊条,焊缝处增刷防锈漆一遍，富锌漆一遍,含制作、安装、运输等,具体做法符合规范及甲方要求 | t | 0.224
10 | 010604001001 | 钢梁 | 50*30*3热镀锌方管梁,型钢为Q235B钢,焊条为E43系列焊条,采用化学螺栓与墙面固定连接，焊缝处增刷防锈漆一遍，富锌漆一遍,含制作、安装、运输等,具体做法符合规范及甲方要求 | t | 0.403
11 | 010901002001 | 型材屋面 | 1.0mm厚单层彩钢瓦(瓦楞板)屋面,自攻螺钉与钢梁固定连接,具体做法符合规范及甲方要求 | m2 | 57.2
12 | 011608002001 | 铲除涂料面 | 车棚部位内墙面涂料铲除，基层清理干净并磨光、滚胶,垃圾外运，弃置点及相关费用自行考虑 | m2 | 43.5
13 | 011407001001 | 墙面喷刷涂料 | 外墙面:外墙柔性耐水腻子2遍,外墙弹性涂料，一底两面，具体颜色样式由甲方定。 | m2 | 43.5
二) |  | 食堂餐厅区域隔墙
14 | 010401003001 | 实心砖墙 | 半砖墙砌筑，高1.8m，MU10混凝土实心砖，M7.5水泥砂浆砌筑 | m3 | 1.98
15 | 010503004001 | 圈梁 | 砖墙顶部圈梁,混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 | m3 | 0.14
16 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | 钢筋种类、规格:Φ12mm以内三级钢筋 | t | 0.009
17 | 011210002001 | 金属隔断 | 0.6厚U75系列轻钢龙骨@400 | m2 | 25.36
18 | 011207001001 | 墙面装饰板 | 龙骨墙面基层板,双面单层12mm厚纸面石膏板,胶带贴缝 | m2 | 50.72
19 | 011406001001 | 抹灰面油漆 | 钉眼防锈,内墙批白水泥腻子两遍 | m2 | 50.72
20 | 011406001002 | 抹灰面油漆 | 石膏板隔断墙面,刷乳胶漆两遍 | m2 | 50.72
21 | 010801002001 | 木质门带套 | 成品实木复合平开门（含门套安装）；门五金安装；不锈钢铰链；不锈钢门吸；不锈钢单开执手锁，洞口尺寸1000*2100，具体颜色样式由甲方确定 | 樘 | 2
22 | 011204003001 | 块料墙面 | 墙面刷901胶素水泥浆一遍,12厚1:3水泥砂浆打底，专业粘结剂粘贴300*600瓷砖,白水泥擦缝，成品不锈钢线条收边，颜色及样式与原墙面一致 | m2 | 36
23 | 01B003 | 补充清单项目 | 食堂餐厅百叶窗安装 | m2 | 30
分部分项合计
一) | 0117 | 措施项目
24 | 011701003001 | 里脚手架 | 砌墙脚手架，高在3.6m以内 | m2 | 21.24
25 | 011701003002 | 里脚手架 | 抹灰脚手架，高在3.6m以内 | m2 | 137.9
26 | 011702008001 | 圈梁模板 | 砖墙顶部圈梁,混凝土强度等级:C25非泵送商品砼 | m2 | 2.83
单价措施合计

## 3总价措施项目清单与计价表
总价措施项目清单与计价表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（土建）
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 计算基础 |  |  | 费率(%) | 金额(元)
序号 | 编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率 | 标记
1 | 011707001001 | 安全文明施工 | [2]+[3]+[4] | [2]+[3]+[4] | 100 | 1
2 |  | 安全文明施工基本费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 1.5 | 1.1 | 1.5
3 |  | 安全文明施工省级标化增加费:一星级 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 | 0 | 1.2 | 0
4 |  | 扬尘污染防治增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 | 0.21 | 1.3 | 0.21
5 | 011707002001 | 夜间施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.08 | 0
6 | 011707003001 | 非夜间施工照明 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
7 | 011707004001 | 二次搬运 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
8 | 011707005001 | 冬雨季施工 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.18 | 0
9 | 011707006001 | 地上、地下设施、建筑物的临时保护设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
10 | 011707007001 | 已完工程及设备保护 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0.05 | 0
11 | 011707008001 | 临时设施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 2 | 0
12 | 011707009001 | 赶工措施 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 0
13 | 011707010001 | 工程按质论价:市优工程 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费 |  | 0 | 2
14 | 011707011001 | 住宅分户验收 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-除税工程设备费-分部:地下室 |  | 0 | 0
15 | 011707012001 | 特殊条件下施工增加费 | 分部分项综合费用+单价措施项目综合费用-工程设备费 |  | 0 | 0
16 |  | 合计 | [2]~[15] | [2]~[15] | 100

## 4其他项目清单
其他项目清单与计价汇总表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 招标金额 | 备注
1 | 暂列金额 | 3000.00
2 | 暂估价
2.1 | 材料（工程设备）暂估价
2.2 | 专业工程暂估价 | 0.00
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
合计

## 5暂列金额明细表
暂 列 金 额 明 细 表
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 暂定金额(元) | 备注
编号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额 | 备注
1 | 工程量清单中工程量偏差和设计变更 | 项 | 3000.00
2 | 政策性调整和材料价格风险 | 项 | 0.00
3 | 其他 | 项 | 0.00
| 合计 |  | 3000.00

## 6规费、税金项目清单
规 费、税 金 项 目 清 单
工程名称：2019年度金坛区唐王小学车棚餐厅改造工程（土建）
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率(%) | 金额(元)
编号 | 项目名称 | 计算基础 |  | 费率
1 | 规费 | [ 1.1 ]~[ 1.4 ] |  | 100
1.1 | 社会保险费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 3.8
1.2 | 住房公积金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0.67
1.3 | 环境保护税 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
1.4 | 其他规费 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计-除税工程设备费 |  | 0
2 | 税金 | 分部分项综合费用+措施项目合计+其他项目合计+[ 1 ]-除税甲供材料费和除税甲供设备费/1.01 |  | 9
3 | 合计 | [ 1 ]+[ 2 ] |  | 100